比选编号：

比选公告

一、工程概况：

1、建设单位名称：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

2、工程名称：德加社区未来社区提升改造工程设计

3、项目内容：包括但不限于场景的施工图设计（场景的室内装修约1000平方米，室内装修费用约150万元）和德加公寓西区、科技新村、中兴公寓三个老旧改小区的初步设计和施工图设计（3个老旧小区改造主要涉及小区室外环境的提升改造，包括小区道路的拓宽和沥青重铺，小区单元楼道的粉刷和弱电线整理，小区绿化的提升改造，小区景观设施的改造，小区排水管网的疏理等）、设计调整、施工图审及修改，以及工程勘察配合、报批配合、施工图配合、竣工验收配合等相关服务。

各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编制深度要求及相关出图标准要求，并应完成发包人和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。包括方案评审（若有）和初步设计审查。设计人提供给发包人的设计成果必须保证其完整性和准确性。

4、项目规模及工程类别：本项目包括德加公寓西区、科技新村、中兴公寓3个老旧小区的提升改造，3个小区建有住宅48幢，1689套，总建筑面积约20.8万平方米。总投资额8000万元，投资额8000万元，建安工程费约4000万元。

5、项目资金来源：财政资金 。

6、工期要求：45日历天 。

7、计价方式：设计费暂按中标价签订设计合同，最终设计费以施工中标价为基数调整。

8、本工程最高限价为85.7100万元，高于最高限价为无效的比选申请。

二、比选报名的资格条件：

投标人须具有设计专业类建筑行业建筑工程甲级或设计专业类建筑行业甲级 或设计综合类甲级资质且在杭州西湖城市建设投资集团有限公司小额项目预选承包商名录库设计类中。

项目负责人具有一级注册建筑师，为本单位人员。

三、比选申请书

比选申请书由比选书部分、商务报价表、资格审查材料三部分文件组成，

（一）比选书部分：

1、法定代表人资格证明书

2、随机抽取授权委托书

3、比选申请书

- （二）商务报价表：

1、投标总价

2、报价表

- （三）资格审查材料：

1、项目管理班子配备情况表（附项目负责人一级注册建筑师证书复印件、项目负责人在本单位2022年10月、11月、12月三个月的社保缴纳证明复印件）

2、单位情况表（附企业资质证书复印件）

- （四）比选申请书的密封和标记

比选申请人应将上述资料按序装订成册，制作一份正本一份副本，密封在封袋内，封袋上应标明：

1、招标人名称；

2、比选编号和工程名称；

3、比选人的名称与地址。

如果比选申请书没有按规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知比选人招标人将不承担比选申请书错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的比选申请书将予以拒绝，并退还给比选申请人。

四、开选及随机抽取

- （一）比选申请书递交地点及截止日期：

收件单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座10楼党员活动室

时间：2023年2月 3日10时00分

- （二）开选会：

本招标工程招标人将于2023年2月 3 日10时00分，在浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座10楼党员活动室举行开标会议，并邀请所有比选申请人代表参加开选会议。

参加开选会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开选会议的随机抽取授权委托书，以证明其身份。

防疫要求：比选申请人代表到达开标现场，应戴好口罩，做好个人防护。

- （三）下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达的或未送达指定地点的；

2、未按比选文件要求密封的；

- （四）资格审查

申请书递交截止后，由招标人当场开标，公开参与比选单位的资格等级等相关情况。未通过资格审查的，该比选申请无效，不参加抽取。

- （五）随机抽取

招标人在资格审查合格的比选单位中按照公开随机抽取的方式选定比选中标单位。

- 申请书递交截止后，按提交时间先后顺序进行编号。建设单位在系统中抽取确定基准价的方法（最低价法、算数平均法、 “K”值法） ，若抽到“K”值法，则继续抽取 K 值。最接近投标基准价的三家单位入围第二轮方案比选(投标基准价可按照最低价法、算术平均价法和“K”值法确定，最终办法通过现场摇号产生)，如价格相同，通过摇号确定入围单位。

- 建设主体向入围第二轮的单位发布设计任务书，入围单位按照设计任务书提供设计方案(设计单位方案设计时间不得少于5个自然日，无设计补偿费用)，再由建设主体党委(党工委)按照“三重一大”流程对入围的设计方案进行比选确定中标单位。

- （六）中选人的确定

确定中标人须按照《西建（2021）68》号有关规定执行。

招标人：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

地  址：浙江省杭州市西湖区莲花商务中心A座

联系人：郁工

电  话：13588863330

招标代理公司：建正工程咨询有限公司

联系人：方工

电  话：18058123450

2023年1月29日

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

设计合同

项目名称：  德加社区未来社区提升改造工程设计

委托人（甲方）：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

受托人（乙方）：

签订日期： 2023年  月  日

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

设计人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就德加社区未来社区提升改造工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：德加社区未来社区提升改造工程设计。

2.工程地点：德加社区位于文二西路南侧，四至范围为东至莲花港河；南至香樟公寓、五联东苑、紫金小区；西至古墩路；北至文二西路。

3.规模：本项目包括德加公寓西区、科技新村、中兴公寓3个老旧小区的提升改造，3个小区建有住宅48幢，1689套，总建筑面积约20.8万平方米。总投资额8000万元，投资额8000万元，建安工程费约4000万元。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包括但不限于场景的施工图设计（场景的室内装修约1000平方米，室内装修费用约150万元）和德加公寓西区、科技新村、中兴公寓三个老旧改小区的初步设计和施工图设计（3个老旧小区改造主要涉及小区室外环境的提升改造，包括小区道路的拓宽和沥青重铺，小区单元楼道的粉刷和弱电线整理，小区绿化的提升改造，小区景观设施的改造，小区排水管网的疏理等）、设计调整、施工图审及修改，以及工程勘察配合、报批配合、施工图配合、竣工验收配合等相关服务。

各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编制深度要求及相关出图标准要求，并应完成发包人和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。包括方案评审（若有）和初步设计审查。设计人提供给发包人的设计成果必须保证其完整性和准确性。

2.工程设计阶段：初步设计（含概算编制及调整）、施工图设计及施工配合、验收配合等各阶段设计内容。

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。

设计深度及质量要求：设计成果必须满足国家、当地有关规定的要求，各阶段设计文件应达到发包人的要求以及报审政府主管部门要求的深度，且不应低于建设部制定的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：       年       月       日。

计划完成设计日期：       年       月       日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：本项目设计费暂估价为        万元；最终设计费根据《工程勘察设计收费标准》2002年修订本，最终设计费以施工中标价为基数调整。专业系数 ：1  ，复杂系数： 1 ，附加系数： 1，再结合设计投标优惠率进行调整，投标优惠率=设计中标价/设计基本收费价（万元）。

上述款项已包含但不限于人工、文印、交通、咨询、规费、税金等乙方履行合同项下全部工作的所有费用，甲方不再另行支付任何附加酬金，乙方不得以任何理由向甲方要求增加费用。

2.签约合同价为：

暂定人民币（大写）                     （¥            元）（含税）

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：       。

设计人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在杭州市西湖区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章  生效。

十二、合同份数

本合同正本一式肆份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本贰份、副本叁份，设计人执正本贰份、副本叁份。

发包人：  （盖章）                     设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：            

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：                   

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                             账  号：

时  间：      年    月    日           时  间：        年    月    日

第二部分 通用合同条款

#### 以GF—2015—0209版本为准

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：合同履行过程中双方通过协商达成一致意见的相关书面文件（包括但不限于补充协议、会议纪要、备忘录、签证文件等）。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按通用条款约定    。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  设计人  ；

提供国外技术标准的名称：  /

提供国外技术标准的份数：   /

提供国外技术标准的时间： 本合同签订后15日历天内；

提供国外技术标准的费用承担：  由设计方承担。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- 合同协议书；

- 中标通知书（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）投标书、投标函及其附录（如果有）；

（5）招标文件及其附件(含招标补充文件、招标答疑纪要)；

（6）发包人要求及委托书；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准和要求；

（9）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（10）其他：

本合同文件的解释顺序按上述顺序，合同履行过程中，如双方另行签订补充协议或者备忘录文件等对合同内容形成变更的，则变更文件优先予以解释。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：按发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：按发包人指定人员；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：  本合同约定的属于保密范围的资料的保密期限为【永久】。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：  /  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                   ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）代表发包人对设计质量、进度等进行监督，设计存在质量问题或设计进度不符合要求的，有权要求设计单位采取整改措施;（2）发包人代表的指令、通知及所有签证须由其本人签字并盖发包人公章后方为有效（仅有本人签字未盖章的，经发包人追认，则对发包人有效；未经发包人追认的，对发包人不具有效力）。

发包人更换发包人代表的，应当提前3天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。发包人未在上述时间内作出书面决定，不视为对设计人提出的书面事项的确认，也不视为相应顺延设计周期。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续导致设计工作量增加、设计周期延长，由设计人承担由此增加的设计费和设计周期延长责任。

3.1.3 设计人其他义务：设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目开始施工后，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人全面履行对发包人的合同。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前5天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人确需更换项目负责人的，继任项目负责人注册执业资格、管理经验的约定：不得低于更换前项目负责人的资质和管理经验，且更换前应提前5天书面通知发包人，经发包人同意。未经发包人同意，设计人擅自更换项目负责人的，应向发包人支付设计人员到位履约保证金的50%作为违约金，且发包人有权单方解除本合同，由此造成发包人的损失均由设计人予以赔偿。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 2天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求设计人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪的项目负责人，设计人应在接到发包人通知后2日内作出更换，并提供继任人员的相关资料，直至发包人满意为止，不得拒绝和拖延，由此发生的一切费用和（或）延误的工期由设计人承担。设计人拒绝更换的，发包人有权单方解除本合同，设计人应按合同总金额的 20% 向发包人支付违约金，由此造成发包人的损失由设计人予以赔偿。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限随投标文件提供(公开招投标项目)或合同签订后7日内提供(其它方式招标项目)  。

3.3.2设计人需更换主要项目管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于前任的数量、资质和管理经验，且更换前应书面通知发包人并经发包人同意，并提供继任人员的相关资料。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪的人员，设计人应在2日内作出更换，直至发包人满意为止，不得拒绝和拖延，由此发生的一切费用和延误的工期由设计人承担。设计人拒绝更换的，设计人应按合同总金额的 20% 向发包人支付违约金，由此造成发包人的损失由设计人予以赔偿，同时，发包人有权单方解除本合同。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体建安设计  。

主体结构、关键性工作的范围：初步设计（含概算编制及调整）、施工图设计、设计调整以及相应的配合工作、设计工作所涉及的所有内容及后续服务

。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：除禁止分包设计内容外，由设计人另行委托的单位须具有相应资质，并报发包人书面认可及备案，设计费用由设计人承担。分包的专业配套工程设计成果由设计人承担连带责任。专项设计成果不满足发包人评审要求，发包人有权要求设计人更换满足项目品质成果要求的专项设计团队

其他关于分包的约定：  /  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等分包人基本情况表、营业执照与资质证书复印件

3.4.4 分包工程设计费支付方式：   由设计人自行支付，如因设计人逾期支付分包工程设计费导致设计进度延迟的，设计人应按设计周期延误承担相应的违约责任。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 发包人向联合体牵头人支付本合同项下的全部设计费，联合体牵头人负责与联合体成员自行协商本合同项下设计费的支付方式。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：         /

（1）设计人提交的设计成果应当符合国家有关节能建筑和绿色建筑相关标准，并确保该设计成果文件能一次性通过审查，否则设计人应按审查机构和发包人的要求进行修改并直至通过审查，由此产生的全部费用（包括但不限于设计修改费用、图审费用以及对发包人损失的赔偿等）均由设计人承担，设计人除应向发包人支付【2000】元的违约金外，还需承担逾期提交设计成果的违约责任，即每逾期一日应向发包人支付【1000】元的违约金。

（2）设计人依合同约定和发包人要求对设计文件进行修改的，如修改文件需要再次报送审查的，设计人应确保修改文件一次性通过审查，否则设计人应按审查机构和发包人的要求继续修改直至通过审查，由此产生的全部费用（包括但不限于设计修改费用、图审费用以及对发包人损失的赔偿等）均由设计人自行承担，造成成果提交逾期的，每逾期一日应向发包人支付【1000】元的违约金。

（3）设计人发现发包人提供的工程资料有问题，设计人应及时书面通知发包人并经发包人确认，因设计人未及时通知导致设计延误或设计返工等责任由设计人承担。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，另行协商确定 。在合同签订后，有新的法律法规、技术规范、标准实施，对强制性的规定或标准设计人应遵照执行，就同一事项有不同标准、规范的，以较高规定者执行，因此产生的费用由设计人自行承担。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：   /    。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 50年  。

6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后3天内提交并经发包人审核确认，若设计人逾期提交的，每逾期一天，应向发包人支付500元违约金。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：工程设计总进度计划及各个阶段的工程设计进度计划及阶段性设计成果提交日期等，包括但不限于进度计划、人员保证措施等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人一般在收到工程设计进度计划后【3】天内予以确认或者提出修改意见。若发包人未在上述期限内完成审核或批准或修改意见，不视为发包人同意设计人提交的修订过程设计进度计划。若因设计人原因导致工程设计进度迟延而修订设计进度计划的，即使发包人确认了修订后的设计进度计划的，也不能免除设计人按合同约定的原设计期限承担违约责任。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。

设计人应在发生进度延误的情形后2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定期限内未予答复，不视为设计人要求的延期已被发包人批准，设计人未能在上述约定时间内发出要求延期通知并提交详细资料，视为设计人放弃延期申请权利。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：         无         。

#### 7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：光盘、CAD格式及PDF格式等形式的设计文件电子版  。

7.1.3设计人应向发包人交付的设计资料及文件：详见专用条款附件3

注：交付的设计资料及文件需满足前期报批和工程全过程使用。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过20天。发包人未在上述期限内审查完成或没有做出审查结论的，不视为设计人工程设计文件已获发包人同意。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在20天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 由发包人确定  。

#### 9. 施工现场配合服务

#### 9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /  。

9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后，派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题、提供技术咨询服务，且上述发生费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。

9.3设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加各项中间结构及竣工验收。

9.4设计人应保护发包人的知识产权，本合同项下全部成果文件归属于发包人，设计人不得以任何形式向第三人泄露、复制、提供、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料和其他全部资料。如发生以上情况，设计人应向发包人承担合同总金额10% 的违约金，若给发包人造成经济损失的，发包人还有权向设计人索赔。

9.5设计人必须做好现场服务，及时解决现场的技术问题，并根据发包人的要求及时到现场处理紧急事件，若设计人未按要求及时到现场处理，每次扣除合同价5%的设计费作为违约金。施工阶段现场服务根据施工情况相应专业设计人员每周至少两次，未经发包人同意拒绝现场服务，每次扣除合同总金额2%的违约金。

#### 10. 合同价款与支付

10.1本合同设计总费用（含税价）暂定为       元人民币（大写：          ）。以上费用已包含设计费、服务费、人工费、税费等一切相关费用，除发包人书面认可外，设计人不得以任何理由要求发包人另行支付其他费用。

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围： /

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

（2）总价合同总价包含的风险范围：本合同价包括本工程设计内容的全部费用，若因发包人、规划等原因而引起的设计调整，设计方需无条件配合，非重大颠覆性调整，设计费用不做调整。在方案阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型、文本等费用均包含在本次招标设计费用中；设计各阶段需要举行专家论证会时，所产生的会务费、专家费等均包含在本次招标设计费用中。设计变更涉及建设标准发生变化的内容，需经发包人审核同意后方可实施。

本合同价中包括设计人自行或者委托第三方咨询单位完成的工作成果，包括且不限于交通组织评价、节能评估、环境可行性研究影响初步分析等。

除合同另有约定外，甲方支付的本合同价款已经包括乙方在项目设计至审批通过整个过程以及施工配合等为履行本合同过程中所发生的以下各项费用：

（1） 乙方的设计报酬；

（2） 在本项目设计过程中，乙方为履行其职责，参加项目设计审查会议、提供招标采购技术支持等的全部费用；

（3） 乙方在履行本合同中应向国家税务部门缴纳的全部相关税费；

（4） 合同规定份数内项目设计各阶段设计文件的纸张费、印刷费和晒图费等；

（5） 有关影印、购买文件、资料、记录的费用及各种通讯费用等；

（6） 乙方和其他协作单位设计配合、协调报批和咨询等全部工作的费用；

（7） 相关保险费用；

（8） 在未签订本合同前，乙方为甲方所做的各项设计工作的设计费用及其他费用；

（9） 相关专家评审费用；

（10） 乙方为履行合同职责而发生的其它费用

风险费用的计算方法： /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

（3）其他价格形式：   /     。

（4）履约保证金：履约保证金为合同价格的 2 %；履约保证金形式：采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单等，于合同签订后7日内提供。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例为合同价款的（10）%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期10天前支付。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后3天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的20天内，予以书面答复。发包人未在上述期限内答复的，不视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

#### 12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。擅自转给第三人或擅自使用的，每发现一次应向发包人支付2000元违约金，因此给发包人造成损失的责任由设计人承担。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人同意发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的将文件提供给与本工程建设相关的第三方单位无偿使用

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担 。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

14.1.2 发包人支付设计人的违约金：在合同履行期间,非因设计人原因，发包人要求终止或解除合同的,设计人未开始设计工作的,返还发包人已付的定金或预付款；已开始发包人书面通知设计人设计工作的,发包人根据设计人已完成的实际工作量（按合同口径计算，均以发包人认定的为准）按不高于实际发生工作量的70%给予设计人相应设计费，设计人承诺不再向发包人主张任何费用或经济赔偿。

14.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人原已确认的设计需返工时，按不高于实际发生工作量的50%予以补偿，具体由双方另行协商签订补充协议予以确定；前述款项在设计人向发包人提交全部文件资料成果、并开具增值税专用发票（所涉税金由设计人承担）原件，并经发包人审核后支付。

14.1.4发包人逾期支付设计费的违约金：        /        。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人原因要求终止或解除合同，除返回发包人已付的款项外，还应按合同总金额的 20%向发包人支付违约金，给发包人造成经济损失的，由设计人承担。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天应向发包人支付1000元违约金，逾期超过10天的，发包人有权解除合同，设计人应按合同总金额（20）%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应当予以赔偿。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同金额 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 赔偿金数额经双方商定，为实际损失的100％。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人在设计时应以发包人指定的投资或造价的限额或者其他技术指标控制值为出发点，进行满足技术要求的设计，若最终预算成本超出项目概算（无概算以项目总投资计）【2】%以上（含本数）的，则发包人有权相应扣减合同总金额的【10】%，且发包人有权要求设计人进行优化或重新设计，以满足发包人的要求，由此产生的费用由设计人自行承担，且设计周期不予顺延。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 发包人有权单方解除本合同，发包人解除合同的，设计人需退还发包人已支付的全部款项。不论合同是否解除，设计人均应按合同总金额【20】%向发包人支付违约金。

14.2.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收发包人遭受损失部分的设计等相关费用，同时根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。一般性问题扣罚合同总金额的1%~5%，较大问题扣罚合同总金额的10%，重大问题扣罚合同总金额的20%。 前述赔偿金分别计算并累计计算。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金额为发包人的实际损失。

14.2.7设计人提交的设计资料及设计文件不符合发包人要求，应在发包人要求的时间内修改并再次提交发包人，由此引起延误设计资料或设计文件交付时间，设计人除应按合同相关条款承担违约责任外，还应赔偿由此给发包人造成的所有经济损失，发包人并有权解除合同。

14.2.8设计人未按约全面、及时履行各项义务，因此造成发包人损失的，赔偿损失，损失范围包括但不限于发包人另行委托设计增加的费用，因设计延期给发包人增加的投资成本等。

14.2.9 由于设计人原因而做出的设计修改造成投资增加5％以上的，设计人应向发包人支付罚金，罚金按照投资额超过部分的双倍设计费予以计算。

14.2.10在本项目开展过程中，由发包人提供的资料和数据等仅限于设计人在本项目的服务中使用。在本项目结束或合同终止时，设计人应将上述资料及其电子文本、复印件、数据摘要等全部归还发包人。设计人及其人员无论是在服务期间或服务结束后均不得以任何形式（包括电子邮件）向第三方透露。

14.2.11设计人如果发现有泄密事件，应尽快通知发包人，并协助发包人做好调查和处理工作，以减少损失。设计人对自己及其人员的泄密应承担法律责任。如发生以上情况并给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人进行索赔，并经书面通知后解除本合同。

14.2.12如本设计合同解除的，设计人应自接到解除通知之日起（10 ）日内返还发包人提供的全部资料，设计人逾期返还或返还的资料不完整的，应向发包人支付本合同设计费总额（5）%的违约金。

14.2.13无论因何原因导致合同解除的，设计人已提交且经发包人书面认可的设计成果的所有权均属于发包人，且设计人仍应对该成果的设计质量负责。如因发包人项目后续工作需要，承包人仍应就已提交的设计成果提供配合、修改等服务，所需费用已包含在发包人所支付设计人的费用中，不再另行计取。

14.2.14设计人应支付发包人的违约金、赔偿金等费用，发包人有权从应支付设计人的任何费用中直接扣除。

14.2.15设计人应积极主动配合招标人的设计及后续服务工作，如因设计人配合不到位或设计质量达不到招标人要求的，发包人有权将后续的设计工作委托给其它具有相应设计资质的设计单位进行设计，所产生的任何费用由设计人承担（费用直接在设计人的设计费中扣除）；如有由此引起的设计服务期延长，则设计人按逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天，设计人向发包人支付1000元违约金，逾期超过15天的，发包人有权解除合同，设计人应按合同总金额的 20%向发包人支付违约金承担责任和赔偿。

14.2.16

【1亿元以下项目】本项目需派驻设计人员驻现场服务，关于设计驻点人员在施工现场的时间要求：设计驻点人员出勤率每周不得少于2天，且每天不少于【8】小时)，发包人(监理单位)对到岗情况每月进行考核(双休日、法定节假日计入考核范围)，考核以书面依据为准。因设计人原因设计驻点人员未完成以上考勤，应处以违约金，违约金=总设计费*40%/施工日历天数*实际缺勤天数。

【1亿元及以上项目】本项目需派驻设计人员驻现场服务，关于设计驻点人员在施工现场的时间要求：设计驻点人员每月出勤率不得少于26天，且每天不少于【8】小时)，发包人(监理单位)对到岗情况每月进行考核(双休日、法定节假日计入考核范围)，考核以书面依据为准。因设计人原因设计驻点人员未完成以上考勤，应处以违约金，违约金=总设计费*40%/施工日历天数*实际缺勤天数。

14.2.17本项目派驻驻点设计人员要求：应配备各施工阶段相应专业设计工程师，要求有足够相关工作经验，前期参与本项目设计工作，对本项目有足够了解，并因具有相关专业资质，发包人(监理单位)应对驻点设计人员资质进行核查。

14.2.18设计驻点人员应在驻点期间对于施工现场与图纸内容进行审核，发现施工现场与图纸内容不相符或者施工做法不到位等情况因书面报告发包人或监理单位。

14.2.19 设计合同关于工程变更的特殊条款

1、设计人若在设计成果中出现重大失误，导致工程变更的，如出现一般变更，发包人有权对设计人处以违约金（违约金＝联系单预算金额＊设计费费率），且不低于2000元。如出现较大变更，发包人有权对设计人处以违约金（违约金＝联系单预算金额＊设计费费率*1.2），且不低于2000元 ；如出现重大变更，发包人有权对设计人处以违约金（违约金＝联系单预算金额＊设计费费率*2），且不低于2000元。上述违约金累计金额不超过设计费的20%。

2、施工过程中发生设计变更的，设计人需在发包人指定期限内提交变更后的设计文件。设计联系单应符合发包方联系单管理制度。所有设计修改，需经发包人确认后方可实施。经发包方确认的内容，若设计人认为确有必要进行设计修改的，设计人应书面告知发包方，经发包人认可后及时完成。且设计人有义务协助发包人完成重新审批工作。因设计修改造成(非设计人原因除外)的工程损失由设计人承担相应责任。此部分发生的所有费用均由设计人自行承担。

3、若发包人通知设计人进行设计更改，设计人应在发包人要求的时间内完成设计修改，并出具合格的设计联系单。

4、所有设计联系单应由设计单位项目总负责人审定后签名、加盖注册章，并由设计单位加盖技术专用章，注册日期、编号后经发包方确认后方为有效。

5、非14.2.16条要求的服务期间的，如施工现场需设计人员到场服务的，设计人应在收到发包方通知后24小时内安排人员到施工现场处理施工过程中遇到的设计问题；并按发包方通知参加各项验收，签署验收资料，配合发包方竣工验收备案。此部分发生的所有费用已包含于合同价款内。

6、因工程建设需要对设计人已完成的设计文件进行一般设计调整的(例如总图、户型变更等)或因国家有关规范变更调整导致设计调整的，设计费不做调整；确为重大调整的(非设计人原因)或设计方案已经主管部门审批后，因发包方要求变更设计方案的，经审计认定后可签订补充协议，补充协议作为合同附件。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

#### 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  30   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为：根据支付条款约定，设计人向发包人提交相应阶段全部设计成果文件及相关资料，并按发包人要求出具增值税专用发票原件后支付,否则发包人有权拒付。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限： /   。

评审所发生的费用承担方式：   / 。

其他事项的约定：   /     。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： /  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     杭州         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  西湖区  人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1 设计人按合同约定的形式、数量、质量和期限向发包方提交规定的设计文件，并对所提交的设计文件负最终和全部责任，详见合同附件三。发包人有权要求设计人对其提交的设计文件、施工图纸进行合理修改，设计人应接受并无偿实施。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，造成设计人设计返工的，双方另行协商签订补充协议，就设计人返工所需工作量及返工费进行约定。因设计人原因导致设计资料需返工的，责任由设计人承担，设计人不得要求发包人另行支付返工费用或延长设计期限。

18.2 因发包方要求召开的设计例会，设计人应按发包方要求及时参加，上门服务，该等费用已综合考虑在合同价款中。双方在会议中讨论确认的结果需以会议备忘录等书面形式确认，并作为完善设计的依据。未按要求执行发包方例会制度的，发包方酌情扣除设计费。每次缺席扣除设计费原则不超过设计费的0.2%。

18.3 设计人应配合发包方办理设计文件审批手续，如设计文件不符合要求导致审批不能通过的，由设计人与主管部门沟通，按要求进行修改，直至通过审查，设计人自行承担因此发生的费用。

18.4 设计人应在发包方指定的期限向发包方及施工单位进行设计交底。

18.5 施工过程中发生设计变更的，设计人需在发包人指定期限内提交变更后的设计文件。设计联系单应符合发包方联系单管理制度。所有设计修改，需经发包人确认后方可实施。经发包方确认的内容，若设计人认为确有必要进行设计修改的，设计人应书面告知发包方，经发包人认可后及时完成。且设计人有义务协助发包人完成重新审批工作。因设计修改造成(非设计人原因除外)的工程损失由设计人承担相应责任。此部分发生的所有费用均由设计人自行承担。

若发包人通知设计人进行设计更改，设计人应在发包人要求的时间内完成设计修改。

所有设计联系单位应由设计单位项目总负责人审定后签名、加盖注册章，并由设计单位盖技术专用章，注册日期、编号后经发包方确认后方为有效。

18.6 设计人应在收到发包方通知后24小时内安排人员到施工现场处理施工过程中遇到的设计问题；并按发包方通知参加各项验收，签署验收资料，配合发包方竣工验收备案。此部分发生的所有费用已包含于合同价款内。

18.7 因工程建设需要对设计人已完成的设计文件进行一般设计调整的(例如总图、户型变更等)或因国家规范变更调整导致设计调整的，设计费不做调整；确为重大调整的(非设计人原因)或设计方案已经主管部门审批后，因发包方要求变更设计方案的，经审计认定后可签订补充协议，补充协议作为合同附件。

18.8 非设计人合同范围内的专业设计文件或施工深化设计，设计人作为设计总负责单位应无偿承担有关专业设计文件或施工深化设计的审核确认工作。

18.9 设计人提供的设计文件侵犯第三人权利的，由设计人承担一切责任。

18.10发包人有权向设计人询问设计工作进展情况，并对设计人设计过程进行监督、检查，对设计方案提出修改意见，设计人应全力配合发包人工作。发包人对设计文件的检查或修改意见或确认不能免除设计人对设计文件的准确性、完整性、合规性承担责任。

18.11设计人应协助发包人进行样板选材及定版，并出具书面建议。本工程项目中所涉的建筑材料、设备须单独组织加工定货的，设计人须无偿向发包人提供技术服务、咨询和相关分项工程的二次设计需求。

18.12若竣工后，竣工图纸需重新晒图的，设计人应配合施工单位出具竣工图纸，所需费用双方另行协商。

18.13因设计人提交的图纸资料有误，导致预算编制产生错误，施工中造成重大工程变更的，设计人有责任对图纸进行重新校核修改，同时承担变更金额5%的违约金，直接在设计费中扣除。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

包括但不限于场景的施工图设计（场景的室内装修约1000平方米，室内装修费用约150万元）和德加公寓西区、科技新村、中兴公寓三个老旧改小区的初步设计和施工图设计（3个老旧小区改造主要涉及小区室外环境的提升改造，包括小区道路的拓宽和沥青重铺，小区单元楼道的粉刷和弱电线整理，小区绿化的提升改造，小区景观设施的改造，小区排水管网的疏理等）、设计调整、施工图审及修改，以及工程勘察配合、报批配合、施工图配合、竣工验收配合等相关服务。

各阶段设计成果应符合国家规定的图纸编制深度要求及相关出图标准要求，并应完成发包人和相关审查部门的阶段性审查意见所提出的修改工作。包括方案评审（若有）和初步设计审查。设计人提供给发包人的设计成果必须保证其完整性和准确性。

二、本工程设计服务阶段划分

1.初步设计阶段

（1）负责完成并制作小区室外环境的提升改造，包括小区道路的拓宽和沥青重铺，小区单元楼道的粉刷和弱电线整理，小区绿化的提升改造，小区景观设施的改造，小区排水管网的疏理等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府及发包人相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改；

（3）发包人通知设计人开展的有关该阶段的其它工作。

2.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作场景的施工图设计和德加公寓西区、科技新村、中兴公寓三个老旧改小区的施工图设计（包括3个老旧小区改造主要涉及小区室外环境的提升改造，包括小区道路的拓宽和沥青重铺，小区单元楼道的粉刷和弱电线整理，小区绿化的提升改造，小区景观设施的改造，小区排水管网的疏理等）全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑；

（5）详细复核各专业施工图纸，协调各专业图纸及说明中不一致之处并根据规范进行修改完善，确保施工图各专业协调顺利。

（6）发包人通知设计人开展的有关该阶段的其它工作。

3.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作，但是设计人不得在设计成果中指定建筑材料、设备的生产和供应商；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

（7）发包人通知设计人开展的有关该阶段的其它工作。

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |

设计人应当在收到发包人提供的相应资料后2天内核实发包人所提交的资料是否完备。设计人未在前述期限内进行核实并书面要求发包人补充资料的，视为发包人已于提供资料之日依约履行了提供全部所需资料的义务，因资料问题导致设计文件交付延误、进行返工等的，责任及所需费用均由设计人承担。

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 | 22 | 方案设计通过后15 日历天内 | - 提供各阶段电子文件(包括DWG格式文件、天正软件转换成T3格式)； 报批阶段一些阶段性图纸不算在总份数内。 |
| 2 | 施工图设计文件 | 22 | 职能部门意见征询完毕后30 日历天内 |  |
| 3 | 电子U盘 | 2 |  |  |

特别约定：

1.上述设计时间按日历天计算。

- 2.图纸交付地点：发包人指定地点。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人应按发包人要求，提供电子版设计文件，且费用均已包含在合同价款中。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，相关费用包含在合同总价。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

1、初步（深化）设计文件编制时间为  15 日历天完成（以方案设计通过后算起）；

2、施工图设计文件编制时间为  30 日历天完成（以职能部门意见征询完毕后算起）。

具体以发包人通知时间开始计算。

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：                 元  （大写：              ）

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（   /  元/平方米或费率   / %）

上述设计费已包含设计人为完成本合同约定的所有服务内容所需的人工、资料、差旅、办公、文印、赶工费用、按发包人要求开具增值税专用发票的税金、对设计中存在的所有设计缺陷或不足，进行修改发生的费用，及设计人参加技术交底、工地现场例会、施工配合、出具设计文件及设计变更文件、配合发包人进行竣工备案验收、专家费等所有服务的一切费用。

2.工程设计其他服务费用：  无     。

3.合同签订前设计人已完成工作的费用： 已包括在设计费用中 。

三、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费支付时间及支付比例为：

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 预付合同设计费的10% （预付款抵作设计费） |  | 本合同生效后10个工作日 |  |
| 第二次付费 | 支付至合同设计费的70% |  | 施工图设计文件通过审查后30个工作日内 |  |
| 第三次付费 | 支付至合同设计费结算价的90% |  | 完成设计费结算后30个工作日内 |  |
| 第四次付费 | 支付至合同设计费结算价的100% |  | 工程竣工验收备案后30个工作日 |  |

（1）发包人每次付款前，设计人应向发包人开具等额有效的增值税专用发票原件。设计人未按发包人要求开具增值税发票原件的，发包人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

（2）除非本合同另有约定，上述设计服务费包括但不限于设计费、税费、通信通讯、快递、设计加班费用、赶工费、长期驻现场的设计代表和现场服务费、制图出图晒图（合同约定的数量）、管理费、差旅费用等相关费用（含后期其他单位深化图纸的审核工作费用）。

（3）参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用、发包人需要设计人派代表到场处理有关设计问题时，设计人在接到通知后应到达现场解决问题，不另计费用。

（4）设计人提交的设计成果未经发包人书面认可且发包人已在时间期限内提供详细拒绝理由，设计人未能修改的，发包人有权拒绝支付该阶段的设计费。

（5）设计人应承担的违约金、赔偿金及扣款等，发包人有权根据设计人行为发生的具体时间，在支付设计费时经双方书面确认后在当期支付金额中扣除。如设计人收到发包人支付款项后无故提出解除合同的，设计人应承担违约责任且返还发包人已支付的款项。

发包人的开票主体信息如下：

公司名称（全称）：

纳税人识别号：

银行账户：                开户银行：

地址：                   电话：

设计人的计税方法为：■一般计税方法（税率【6】%）；□简易计税方法（征收率【   】%）。

开票错误的责任承担：如因设计人原因导致开票错误的，由此造成的损失由设计人承担。

如发包人遗失增值税专用发票联合抵扣联，则设计人应当在接到发包人通知之日起【10】日内提供专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，承包人逾期提供造成发包人不能抵扣或者其他损失的，承包人应当予以足额赔偿。

附件7：

设计变更计费依据和方法

详见设计合同履行过程中，经过委托人盖章的工程联系单

德加社区未来社区提升改造工程设计

设计费最高限价计算说明

德加社区未来社区提升改造工程，包含场景室内装修设计和3个小区旧改的初步设计、施工图设计，场景室内装修建安费金额约150万，3个小区旧改建安费金额约4000万元，依据《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号计算设计费，具体如下:

- 场景室内装修设计费计算如下：

计费基数：150万元

工程设计收费基价：67500元

工程类别：建筑、市政、电信工程

专业调整系数：1.00

工程复杂程度调整系数：1.00

附加调整系数：1.0

设计基本收费：67500元

2、3个小区旧改的初步设计、施工图设计费计算如下：

计费基数：4000万元

工程设计收费基价：1338500元

工程类别：建筑、市政、电信工程

专业调整系数：1.00

工程复杂程度调整系数：1.00

附加调整系数：1.0

设计基本收费：1338500元

初步设计、施工图设计基本收费（占设计工作比例75%）：1338500元*75%=1003875元

3、合计设计基本收费：67500元+1003875元=1071375元

最高限价建议按80%计取，1071375元*80%=857100元

（项目名称）     比选

- 比

选

申

请

书

比选申请人：（单位盖单）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

- 比选书部分

1.法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为项目签署比选申请书，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人：           （盖公章）

日    期：         年       月           日

2.随机抽取授权委托书

本授权委托书声明：

我    （姓名）  系   （比选申请人名称）  的法定代表人，现授权委托（姓名）(身份证号：         )以本公司的名义参加  （项目名称）  的比选活动。以我单位的名义签署比选申请书及其他文件，参加随机抽取活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

比选申请人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

3.比选申请书

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的比选编号为      的                工程比选公告，已充分理解并掌握了本工程比选的全部有关情况。我方为      级资质，符合比选公告要求，同意接受比选公告的全部内容和条件，并按此确定本工程比选的全部内容，以本比选申请书向你方发包的全部内容进行比选申请。我公司仔细研究了比选文件和本项目的基本情况，根据比选公告及本公司的实际情况，本公司报价为人民币（大写）           元（RMB：¥            元），工期    日历天。本项目负责人是        。

2、我方将严格按照有关建设工程法律法规及比选公告的相关规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低价的比选申请，对中选结果也没有解释义务。

3、如由我方中选，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中选通知书、比选公告和本比选申请书的约定和合同样本与你方签定合同，并递交比选申请书中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该比选申请书格式为比选申请书的组成部分。

5、本比选申请书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为合同文件组成部分。

比选申请单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：

年     月    日

- 商务报价表

1.投标总价

招  标  人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

编 制 时 间：     年     月     日

2. 报价表

| 各设计阶段 | 所需费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 初步设计 |  |  |
| 施工图设计 |  |  |
| 施工配合 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | ￥ 元（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |  |

注：①本投标报价表应作为投标函附件之一。

②所报费用应包含可能发生的前期现状调查、设计费用、咨询服务费、交通和食宿费用等所有费用。

③各投标人可自行分项报价，如有必要可另附报价说明

投标人：                （ 盖章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或授权委托人：               （盖章或签字）

日期：        年        月         日

资格审查材料

1.项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |

备注：附项目负责人一级注册建筑师复印件、项目负责人在本单位2022年10月、11月、12月三个月的社保缴纳证明复印件。

2.单位情况表

| 单 位 名 称 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |
| 建立时间 |  | 现有职工 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 公司等级 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |  |  |
| 公 司 经 理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |  |  |
| 联 系 方 式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名称： 帐号： |  |  |  |  |  |
| 下属机构情况 | （如果有） |  |  |  |  |  |
| 公 司 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |  |  |

备注：附投标单位企业资质证书复印件。

附件：

西湖区小额建设工程招投标

基准价确定办法

1、最低价法：以所有有效投标报价的最低价作为比选基准价。

2、算术平均价法：以所有有效投标报价的算术平均值作为比选基准价

3、“K”值法：比选基准价=招标控制价*K，其中市政、园林绿化项目在原有取值范围乘以0.9。

K1=85%,K2=85.5%,K3=86%，K4=86.5%,K5=87%,K6=

87.5%，K7=88%,K8=88.5%,K9=89%,K10=89.5%,K11=90%,K12

=91.5%,K13=92%,K14=92.5%,K15=93%,K16=93.5%,K17=94%,K18=94.5%,K19=95%

开标前随机抽取一个K值进入比选基准价计算。